**PLANI I VEPRIMIT PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUAR NË KOMUNËN E OBILIQIT 2026-2029**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **SHËNDETËSI** |
| **Nr.** | **Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet** | **Vlera bazë** **2026** | **Objektivi i përkohshëm [2027]** | **Objektivi i përkohshëm [2028]** | **Synimi i vitit të fundit [2029]**  | **Rezultati**  |
| **I.** | ***Objektivi strategjik 1:*** *Avancimi i mëtutjeshëm i ofrimit të shërbimeve shëndetësore për personat me aftësi të kufizuar* |
|  | **Treguesi:** Numri i personave me aftësi të kufizuar që kanë marrë shërbime. | Sipas informatave nga Hendikos janë 331 persona me aftësi të kufizuar dhesipas QPS, janë 65 femije. Gjithsejt janë 297 – PAK |  |  |  |  |
| **I.1** | **Objektivi specifik 1:** *Ngritja e kapaciteteve të personelit shëndetësor për ofrimin e shërbimeve shëndetësore dhe kapaciteteve të PAK* |
| **1** | **Treguesi:** Përqindja e stafit që kanë ndjekur trajnimet e mbajtura, kurrikulat, e trajnimeve të stafit mjekësor me specifikat e Personave me Aftësi të Kufizuar. | 20% | 30% | 70% | 80% |  |
| **Nr.** | **Veprimi**  | **Afati kohor** |  | **Buxheti** | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| I.1.1 | Trajnime për stafin infermierik dhe stafin mbështetës në QKMF, QMF në tematikat e qasjes dhe trajtimit të personave me aftësi të kufizuar. | Janar - Dhjetor | 500.00 | 600.00 | 700.00 | 800.00 | DSHMSDonatorët | QKMF, IKSHPK, QSHMSHIB, QIRSKP,ISSHODA e Infermierëve | Numri i trajnimeve të realizuara. Infermier të trajnuar. ( Minimum dy trainime ne vit ) | Raportet mbi trajnimet e realizuara  |
| I.1.2. | Trajnime për stafin infermierik dhe stafin mbështetës të shërbimit të Urgjencës në tematikat e qasjes dhe trajtimit të personave me aftësi të kufizuar. | Mars - Prill | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | DSHMSDonatoret | QKMF, IKSHPK, QSHMSHIB, QIRSKP,ISSHODA e Infermierëve | Numri i trajnimeve të realizuara. Infermier të trajnuar. ( Minimum dy trainime ne vit ) | Raportet mbi trajnimet e ofruara |
| I.1.3. | Trajnime për stafin infermierik dhe stafin mbështetës të shërbimit. vizitat për nëna dhe fëmijë deri 3 vjeç në tematikat e qasjes dhe trajtimit të personave me aftësi të kufizuar. | Prill - Qershor | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | DSHMSDonatoret | QKMF, IKSHPK, QSHMSHIB, QIRSKP,ISSHODA e Infermierëve | Numri i trajnimeve të realizuara. Infermier të trajnuar. ( Minimum dy trainime ne vit ) | Raportet mbi trajnimet e ofruara |
| I.1.4. | Trajnime për stafin infermierik dhe stafin mbështetës të shërbimit të paliativit në tematikat e qasjes dhe trajtimit të personave me aftësi të kufizuar. | Maj-Qershor | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | DSHMSDonatorët | QKMF, IKSHPK, QSHMSHIB, QIRSKP,ISSHODA e Infermierëve | Numri i trajnimeve të realizuara. Infermier të trajnuar. ( Minimum dy trainime ne vit ) | Raportet mbi trajnimet e ofruara |
| 1.1.5 | Trajnime për stafin infermierik dhe stafin mbështetës të shërbimit diagnostikës në tematikat e qasjes dhe trajtimit të personave me aftësi të kufizuar. | Shtator - Tetor | 0 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | DSHMSDonatoret | QKMF, IKSHPK, QSHMSHIB, QIRSKP,ISSHODA e Infermierëve | Numri i trajnimeve të realizuara. Infermier të trajnuar. ( Minimum 1 trainime ne vit ) | Raportet mbi trajnimet e ofruara |
| 1.1.6 | Trajnime për stafin infermierik dhe stafin e Qendrës për Punë Sociale (QPS) nga radhët e shërbimit të kujdesit të integruar në tematikat e qasjes dhe trajtimit të personave me aftësi të kufizuar. | Shtator - Tetor | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | DSHMSDonatoret | QKMF, IKSHPK, QSHMSHIB, QIRSKP,ISSHODA e Infermierëve | Numri i trajnimeve të realizuara. Infermier të trajnuar. ( Minimum dy trainime ne vit ) | Raportet mbi trajnimet e ofruara |
| 1.1.7 | Trajnimet e personelit shëndetësor në përdorimin e gjuhës së shenjave (interpret të gjuhës së shenjave). | Janar - Dhjetor  | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | DSHMSDonatoret | QKMF, DSHMSDKA, Shoqatat e të verbërve,Donatorët  | Plani i trajnimit.Përzgjedhja e personelit për trajnim.Trajnimet e realizuara.  | Plani i hartuar. Raport mbi trajnimet.Numri i personelit të trajnuar.  |
| I.1.8 | Koordinimi i aktiviteteve me DKA, QPS, dhe OJQ të specializuara. | Janar - Dhjetor | Nuk ka kosto | Nuk ka kosto | Nuk ka kosto | Nuk ka kosto | DSHMSDonatorët | DSHMS, DKA, QPS, SHBK dhe OJQ | Numri i aktiviteteve të realizuara. | Ligji Nr. 04/L-125 për ShëndetësiUdhëzimi Administrativ për Shëndetësi për KPSh 08/2017 |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik I.1:*** |  | **1,600.00** | **1,800.00** | **1,900.00** | **2,000.00** |  |  |  |  |
| **I.2** | **Objektivi specifik 2: Identifikimi i aftësisë së kufizuar, prej kohës prenatale, natale dhe postnatale dhe intervenimi i hershem** |
| **1** | **Treguesi:** Zbulimi i hershëm dhe identifikimi i aftësisë së kufizuar, prej kohës prenatale, natale dhe postnatale- numri i rasteve të diagnostikuara. | 15% | 20% | 30% | 35% | 100% |
| **2** | **Treguesi** : Diagnostikimi perinatal – numri i rasteve të diagnostikuara në kohen perinatale. | 10% | 15% | 30% | 45% | 100% |
| **3** | **Treguesi:** Numri i fushatave vetëdijesuese të organizuara për aftësi të kufizuara (të raportuara në bazë të nr. i kampanjave, nr. i materialeve të shpërndara, nr. fushatave të organizuara). | 10% | 15% | 30% | 45% | 100% |
| **Nr.**  | **Veprimi** | **Afati kohor** | **Buxheti**  | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| I.2.1 | Ofrimi i shërbimeve shëndetësore për PAK në kuadër të vizitave shtëpiake për nënat dhe fëmijët deri në moshën 3 vjeçare. | 2026202720282029 | 2,500.00 | 3,000.00 | 3,500.00 | 4,500.00 | DSHMSUNICEF | DSHMSQKMFUNICEF | Numri i vizitave shtëpiake | Ligji Nr. 04/L-125 për ShëndetësiUdhëzimi Administrativ për Shëndetësi për KPSh 08/2017Ligji nr. 08/l-255 për Shërbime Sociale dhe Familjare |
| 1.2.2 | Hartimi i planit të veprimit për edukim dhe promovim shëndetësor. Ky plan të përfshij edhe promovimin dhe edukimin shëndetësor për PAK.  | 2026202720282029 | Nuk ka kosto shtesë  | Nuk ka kosto shtesë  | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë  | DSHMSDonatorët | DSHMSQKMFQSHMSHIBQIRSKPISSHSHPFA | PLV i aprovuar | Ligji Nr. 04/L-125 për ShëndetësiUdhëzimi Administrativ për Shëndetësi për KPSh 08/2017 |
| I.2.3 | Në kuadër të Planit për Promovim dhe Edukim Shëndetësor, të përfshihet edukimi shëndetësor, promovim dhe informimi i prindërve në zbulimin e hershëm të shkaktarëve që rezultojnë në aftësi të kufizuara. | 2026202720282029 | Nuk ka kosto shtesë  | Nuk ka kosto shtesë  | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë  | DSHMSAQHDonatorët tjerë  | DSHMSQKMF | Plani për Promovim dhe Edukim shëndetësor i aprovuar në Asamblenë Komunale të Komunës së Obiliqit.  | Ligji Nr. 04/L-125 për ShëndetësiUdhëzimi Administrativ për Shëndetësi për KPSh 08/2017 |
| 1.2.4 | Krijimi i Platformës online për informim të personave me aftësi të kufizuara rreth shërbimeve të ofruara komunale, shëndetësore, nga fusha e arsimit, kulturës, rinisë, sportit, etj.  | 2026202720282029 | 0 | 1,000.00 | 0 | 0 | DSHMSQKMFDonatorëtOJQ | DSHMSQKMF Donatorët potencial | Numri i shërbimeve të kontraktuara dhe aktivitetet e mbajtura  | Ligji Nr. 04/L-125 për ShëndetësiUdhëzimi Administrativ për Shëndetësi për KPSh 08/2017 |
| I.2.5 | Prokurimi i shërbimeve dhe materialeve për promovim dhe edukim shëndetësor pjesë integruese e të cilit është edhe promovimi dhe edukimi për PAK. | 2026202720282029 | 1,000.00  | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | DSHMSAQHDonatorët | DSHMSQKMF | Kontrata e nënshkruar. | Raporti mbi pranimin e shërbimeve dhe materialeve. |
| I.2.6 | Organizimi i fushatave vetëdijesuese për familjaret me anëtar me AK. | 2026202720282029 | 200.00 | 250.00 | 300.00 | 350.00 | DSHMSAQHDonatorët | DSHMSQKMF | Fushatat e organizuara | Raport mbi fushatat e organizuara  |
| 1.2.7 | Shënimi i datave ndërkombëtare për promovimin e të drejtave të personave me aftësi të kufizuara.  | 2026202720282029 | 400.00 | 500.00 | 600.00 | 700.00 | DSHMSAQHDonatoret | DSHMSQKMF | Fushatat e organizuara | Raport mbi fushatat e organizuara  |
| 1.2.8 | Hartimi i materialeve për promovim shëndetësor për personat me aftësi të kufizuar. | 2026202720282029 | 200.00 | 250.00 | 300.00 | 350.00 | DSHMSQKMF | DSHMSQKMFOJQ, Donatorët potencial | Numri i materialeve edukative të shpërndara. | Ligji Nr. 04/L-125 për ShëndetësiUdhëzimi Administrativ për Shëndetësi për KPSh 08/2017 |
| 12.9 | Skanimi i rregullt i fëmijëve për identifikimin e vështirësive funksionale dhe referimi i tyre për vlerësim.  | 2026202720282029 | Nuk ka kosto shtese  | Nuk ka kosto shtese  | Nuk ka kosto shtese | Nuk ka kosto shtese  | DSHMSQKMF | DSHMSQKMFOJQ, Donatorët  | Numri i fëmijëve te skanuar  | Lista e fëmijëve te skanuar. |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik I.2:*** |  | **4,300.00** | **6,000.00** | **5,700.00** | **6,900.00** |  |  |  |  |
| I.3 |  | **Objektivi specifik 3: Fuqizimi i shërbimeve shëndetësore për PAK.** |
| 1 | **Treguesi:** Shërbime kualitative shëndetësore. Numri i ankesave të shërbimeve shëndetësore të trajtuara të pranuara nga personat me aftësi të kufizuar |  10% |  25% |  30% |  35% |
| 2 | **Treguesi:** Lista esenciale të përmbush nevojat e Personave me Aftësi të Kufizuar. Përqindja e listës esenciale që përmbush nevojat e Personave me Aftësi të Kufizuar. | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % |
| **Nr.**  | **Veprimi** | **Afati kohor** | **Buxheti**  | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| I.3.1 | Hulumtimi i nevojave dhe kërkesa për plotësimin e listës esenciale të barnave dhe materialit shëndetësor. | 2026202720282029 | Nuk ka kosto | Nuk ka kosto | Nuk ka kosto shtese | Nuk ka kosto | DSHMSQKMF | DSHMSQKMF | Listat e esenciale bazuar në nevojat e domosdoshme për PAK sipas rezultateve te hulumtimit. | Ligji Nr. 04/L-125 për ShëndetësiUdhëzimi Administrativ për Shëndetësi për KPSh 08/2017 |
| I.3.2 | Ofrimi i ekzaminimeve (ultrazëri, Mamografi dhe PAP test) për vajzat dhe gratë me aftësi te kufizuara. | 2026202720282029 | Nuk ka kosto | Nuk ka kosto | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto | DSHMSQKMF | DSHMSQKMF | Numri i ekzaminimeve të bëra për femrat me aftësi të kufizuar. | Ligji Nr. 04/L-125 për ShëndetësiUdhëzimi Administrativ për Shëndetësi për KPSh 08/2017 |
| I.3.3 | Kujdesi për higjienën orale për fëmijët me aftësi të kufizuar. | 2026202720282029 | Nuk ka kosto | Nuk ka kosto | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto | DSHMSQKMF | DSHMSQKMF | Numri i ekzaminimeve të personave me aftësi të kimizuara (fëmijë) për higjienën orale. | Ligji Nr. 04/L-125 për ShëndetësiUdhëzimi Administrativ për Shëndetësi për KPSh 08/2017 |
| I.3.4 | Hartimi i Procedurave Standarde te Operimit (PSO) për trajtime specifike shëndetësore për PAK. | 2026202720282029 |  | Nuk ka kostos shtesë | Nuk ka kosto shtesë |  | DSHMS | DSHMS | PSO-të hartuara dhe të vëna në zbatim | Ligji Nr. 04/L-125 për ShëndetësiUdhëzimi Administrativ për Shëndetësi për KPSh 08/2017 |
| I.3.5 | Realizimi i vizitave në komunitet për promovim dhe edukim shëndetësor për PAK. | 2026202720282029 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | DSHMSQKMFAQH | DSHMSQKMFAQH | Numri i vizitave të realizuara së paku një herë në vit të organizohen vizita në komunitet | Ligji Nr. 04/L-125 për ShëndetësiUdhëzimi Administrativ për Shëndetësi për KPSh 08/2017 |
| 1.3.6 | Vaksinim i personave me aftësi të kufizuara me vaksinë të gripit sezonal.  | 2026202720282029 | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | DSHMSMSHIKSHPK | DSHMSQKMF MSHIKSHPK | Numri i të vaksinuarve të personave me aftësi të kufizuar. | Ligji Nr. 04/L-125 për ShëndetësiUdhëzimi Administrativ për Shëndetësi për KPSh 08/2017 |
| 1.3.6 | Ofrimi i shërbimeve shëndetësore për PAK në kuadër të vizitave të paliativit. | 2026202720282029 | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | DSHMSDonatorët | DSHMS/QKMF | Numri i vizitave | Ligji Nr. 04/L-125 për ShëndetësiUdhëzimi Administrativ për Shëndetësi për KPSh 08/2017 |
| 1.3.7 | Ofrimi i shërbimeve shëndetësore për PAK në kuadër të vizitave në shtëpi për personat me vështirësi në lëvizje/pacientët imobil. | 2026202720282029 | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | DSHMSDonatorët | DSHMS/QKMF | Numri i vizitave | Ligji Nr. 04/L-125 për ShëndetësiUdhëzimi Administrativ për Shëndetësi për KPSh 08/2017 |
| 1.3.8 | Ofrimi i shërbimeve shëndetësore për PAK në kuadër të kujdesit të integruar për pacientet mbi moshën 65 vjeçare.  | 2026202720282029 | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | DSHMSDonatorët | DSHMS/QKMF | Numri i vizitave | Ligji Nr. 04/L-125 për ShëndetësiUdhëzimi Administrativ për Shëndetësi për KPSh 08/2017 |
| 1.3.9 | Ofrimi i shërbimeve shëndetësore për PAK në kuadër të shërbimeve akute dhe urgjente. | 2026 | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | DSHMSDonatoret | DSHMS/QKMF | Numri i vizitave | Ligji Nr. 04/L-125 për ShëndetësiUdhëzimi Administrativ për Shëndetësi për KPSh 08/2017 |
| 1.3.10 | Vaksinimi i personave me aftësi të kufizuara  | 2026 | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | DSHMSDonatorët | DSHMS/QKMF | Numri i vaksinave | Ligji Nr. 04/L-125 për ShëndetësiUdhëzimi Administrativ për Shëndetësi për KPSh 08/2017 |
| 1.3.11 | Kontraktimi dhe bashkëfinancimi i shërbimeve mbështetëse për personat me aftësi te kufizuar nga entitetet ose OJQ-të e licencuara.  | 2026202720282029 | 4,000.00 | 5,000.00 | 5,500.00 | 6,000.00 | DSHMSQKMFDonatorëtOJQDKA | DSHMSQKMFDKAOJQ, Donatorët potencial | Numri i shërbimeve të kontraktuara dhe aktivitetet e mbajtura  | Ligji Nr. 04/L-125 për ShëndetësiUdhëzimi Administrativ për Shëndetësi për KPSh 08/2017Ligji nr. 08/l-255 për Shërbime Sociale dhe Familjare |
| 1.3.12 | Krijimi i ekipit vlerësues i cili monitoron, raporton dhe mbikëqyr shërbimet e kontraktuara nga organizatat e specializuara. | 2026202720282029 | Nuk ka kosto shtesë  | Nuk ka kosto shtesë  | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë  | DSHMSDonatorët | DSHMS/QKMF | Numri i vlerësimeve, inspektimeve, raporteve  | Vendimi për themelimin e këtij grupi punues.  |
| 1.3.13 | Sigurimi i materialeve të nevojshme mjekësore për PAK me inkontinence dhe materialeve për plagë dekubitare.  | 2026202720282029 | 100.00200 | 150.00 | 200.00 | 250.00 | DSHMSQKMFDonatorët | DSHMSQKMFDonatorët | Materiali i siguruar.  | Ligji Nr. 04/L-125 për ShëndetësiUdhëzimi Administrativ për Shëndetësi për KPSh 08/2017 |
| 1.3.14 | Sigurimi dhe ofrimi i mjeteve ndihmese për lëvizje të personave me aftësi te kufizuar si: karroca, kukëza, karroca tualeti, shtretër antidekubitar, shëtitore, etj.) | 2026202720282029 | 1,500.00 | 2,000.00 | 3,500.00 | 5,000.00 | DonatorëtDSHMS | DSHMSQKMFDonatoret | Materiali dhe pajisjet e siguruara. | Ligji Nr. 04/L-125 për ShëndetësiUdhëzimi Administrativ për Shëndetësi për KPSh 08/2017Ligji nr. 08/l-255 për Shërbime Sociale dhe Familjare |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik I.3:*** |  | **6,100.00** | **7,650.00** | **9,700.00** | **11,750.00** |  |  |  |  |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për*** ***Objektivin Strategjik 1:*** |  | **10,400.00** | **13,650.00** | **15,400.00** | **18,650.00** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **MIREQENJA SOCIALE** |
| **Nr.** | **Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet** | **Vlera bazë**  | **Objektivi i përkohshëm [2026]** | **Objektivi i përkohshëm [2026]** | **Synimi i vitit të fundit [2027]**  | **Rezultati**  |
| **2.** | **Objektivi strategjik 2: Sistem funksional dhe i mirëfilltë për mirëqenien dhe sigurinë sociale, si dhe ofrimi i mundësive të barabarta për punësimin e Personave me Aftësi të Kufizuara** |
| **1** | **Treguesi:** Numri i personave me aftësi të kufizuara të përfshirë në data bazë. | 10% | 50% | 60% | 90% | Funksionalizimi i data bazës për persona me aftësi të kufizuar |
| **2** | **Treguesi:** Numri i personave me aftësi të kufizuar te punësuar në nivel komunal. | 30% | 60% | 70% | 100% | Përmbushja e kuotës për punësimin e PAK.  |
| **2.1** | **Objektivi specifik 1:** Shtrirja e shërbimeve në komunitet |
| **1** | **Treguesi:** Numri i shërbimeve kualitative në Qendrën për Punë Sociale dhe Qendrën Rezidenciale. | 35% | 60% | 70% | 100% | Reflektimi i shërbimeve kualitative në raportet vjetore të QPS |
| **2** | **Treguesi:** Numri i shërbimeve Sociale dhe rezidenciale në nivel komunal nga shoqatat e kontraktuara | 10% | 30% | 40% | 45% | Raportet e OSH-ve të kontraktuara me numrin e shërbimeve të realizuara.  |
| **Nr.** | **Veprimi**  | **Afati kohor** | **Buxheti** | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| 2.1.1 | Kontraktimi i shërbimeve të specializuara nga institucione dhe OJQ të licencuara.  | 2026202720282029 | 1,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | DSHMSQPS | QPS | Shërbimet e ofruara dhe numri i përfituesëve | Ligji nr. 08/l-255 për Shërbime Sociale dhe Familjare |
| 2.1.2 | Subvencionimi i shërbimeve të specializuara përfshirë shërbimet psiko-sociale.  | 2026202720282029 | 0 | Në kuadër të 2.1.1 | Në kuadër të 2.1.1 | Në kuadër të 2.1.1 | DSHMSQPS | QPS | Shërbimet e subvencionuara dhe numri i përfituesëve | Ligji nr. 08/l-255 për Shërbime Sociale dhe Familjare |
| 2.1.3 | Subvencionimi i shërbimeve të specializuara përfshirë shërbimet psiko-motorike.  | 2026202720282029 | 0 | Në kuadër të 2.1.1 | Në kuadër të 2.1.1 | Në kuadër të 2.1.1 | DSHMSQPS | QPS | Shërbimet e subvencionuara dhe numri i përfitueseve | Ligji nr. 08/l-255 për Shërbime Sociale dhe Familjare |
| 2.1.4 | Zhvillimi i planit integrues në dimensionin shëndetësor, edukativ dhe social për identifikimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara, që nuk janë të përfshirë në mbulimin e nevojave në komunën e Obiliqit. (Vizitat në shtëpi për nënat dhe fëmijë deri në moshën 3 vjeçare), dhe vizitat e QPS në teren. | 2026202720282029 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSHMSQPS | QPS | Numri i planeve të zhvilluara.Numri i fëmijëve që janë referuar në qendrat tjera jashtë Obiliqit. | Ligji nr. 08/l-255 për Shërbime Sociale dhe Familjare |
| 2.1.5 | Funksionalizimi i data bazës së integruar gjithëpërfshirëse.  | 2026202720282029 | 0 | 1,000.00 | 0 | 0 | DSHMSQPS | QPS | Numri i personave me aftësi të kufizuara të përfshirë në data bazë | Ligji nr. 08/l-255 për Shërbime Sociale dhe Familjare |
| 2.1.6 | Azhurnimi i data bazës së integruar gjithëpërfshirëse.  | 2026202720282029 | NA | NA |  | NA | DSHMSQPS | QPS | Numri i personave me aftësi të kufizuara të përfshirë në databazë | Ligji nr. 08/l-255 për Shërbime Sociale dhe Familjare |
| 2.1.7 | Trajnimi i personave që punojnë në data bazë. | 2026202720282029 | 0 | 300 | 400 | 400 | DSHMSQPS | QPS | Numri i personave të trajnuar | Ligji nr. 08/l-255 për Shërbime Sociale dhe Familjare |
| 2.1.8 | Fuqizimi i ofrimit të shërbimeve sociale dhe rezidenciale . | 2026202720282029 | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | DSHMSQPSSHBKDonatorë | DSHMSQPSSHBKDonatorë | Numri i shërbimeve në QPS dhe SHBKNumri i PAK që kanë marrë shërbime.  | Ligji nr. 08/l-255 për Shërbime Sociale dhe Familjare |
| 2.1.9 | Krijimi dhe fuqizimi i mekanizmit monitorues dhe inspektues për organizatat përfituese nga thirrjet komunale | 2026202720282029 | Nuk ka kosto buxhetore | Nuk ka kosto buxhetore | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto buxhetore | KOMUNA E OBILIQITDSHMSQPSQKMF | KOMUNA E OBILIQITDSHMSQPSQKMF | Mekanizma të fuqizuara për monitorim dhe inspektim | Raporti Vjetor për mbështetjen Financiare të OJQ  |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik II.1:*** |  | **1,000.00** | **3,300.00** | **3,400.00** | **4,400.00** |  |  |  |  |
| **2.2** | **Objektivi specifik 2 : Krijimi i kushteve të barabarta për Punësimin e PAK** |
| **1** | **Treguesi: Zbatimi i Ligjit për Aftësimin, Riaftësimin dhe****Punësimin e personave me Aftësi të Kufizuar** | 10% | 20% | 25% | 30% |
| **Nr.**  | **Veprimi** | **Afati kohor** | **Buxheti**  | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| 2.2.1 | Krijimi i kushteve të barabarta në punësim për PAK.  | 2026202720282029 | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | KOMUNA E OBILIQITDSHMSDEZHDPMUDB | KOMUNA E OBILIQIT DSHMSQPSSHBKDonator | Numri personave me aftësi të kufizuar te punësuar | Ligji Nr.03/L-019 për aftësimin, riaftësimin profesional dhe punësimin e PAK |
| 2.2.2 | Përmbushja e kuotës së punësimit  | 2026202720282029 | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | Të gjithë sektorët publik të komunës  | KOMUNA E OBILIQIT Donatorët  | Numri personave me aftësi të kufizuar të punësuar | Ligji Nr.03/L-019 për aftësimin, riaftësimin profesional dhe punësimin e PAK |
| 2.2.3 | Përfshirja e PAK në punësim përmes praktikes me pagesë  | 2026202720282029 | 0 | 5,000.00 € | 6,000.00€ | 7,000.00 € | KOMUNA E OBILIQIT DSHMSDEZHDPMUDB | KOMUNA E OBILIQITDSHMSQPSSHBKDonator | Numri i PAK i përfshire | Ligji Nr.03/L-019 për aftësimin, riaftësimin profesional dhe punësimin e PAK |
| 2.2.4 | Fushatat vetëdijësuese për punësimin e PAK në sektorin publik dhe privat. | 2026202720282029 | 500.00 | 600.00 | 700.00 | 800.00 | DSHMSQPS | KOMUNA E OBILIQIT DSHMSQPSDonator | Numri i aktiviteteve të realizuara | Ligji Nr.03/L-019 për aftësimin, riaftësimin profesional dhe punësimin e PAK |
| 2.2.5 | Mbështetja e vetëpunësimit të PAK përmes granateve komunale, qendrore, nga donatoret vendor dhe ndërkombëtar, etj.  | 2026202720282029 | 5,000.00 | 6,000.00 | 7,000.00 | 8,000.00 | KOMUNA E OBILIQITDonator | KOMUNA E OBILIQITDonator | Numri i granteve të dhëna  | Ligji Nr.03/L-019 për aftësimin, riaftësimin profesional dhe punësimin e PAK |
| 2.2.6 | Mbështetja e Komunës për themelimin e ndërmarrjeve sociale nga PAK. | 2026202720282029 | Të përcaktohet buxheti në faza të më vonshme  | Të përcaktohet buxheti në faza të më vonshme  | Të përcaktohet buxheti në faza të më vonshme  | Të përcaktohet buxheti në faza të më vonshme  | KOMUNA E OBILIQITDonatorët | KOMUNA E OBILIQITDonator | Akt themelimet.  | Ligji Nr.03/L-019 për aftësimin, riaftësimin profesional dhe punësimin e PAK |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik II.2:*** |  | **5,500.00** | **11,600.00** | **13,700.00** | **15,800.00** |  |  |  |  |
| **2.3** | **Objektivi specifik 3: Aftësimi dhe riaftësimi profesional për përgatitjen e Personave me Aftësi të Kufizuara për Tregun punës**  |
| **1** | **Treguesi: Publikimi i a**nalizës së tregut të punës dhe profileve të përshtatshme për PAK |  |  |  |  |  |
| **2** | **Treguesi:** Numri i PAK të trajnuar  | 1% |  | 3% | 3.5% | 4% |
| **Nr.**  | **Veprimi** | **Afati kohor** | **Buxheti**  | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| 2.3.1 | Hulumtimi i tregut të punës për punësimin e personave me aftësi të kufizuar  | 2026202720282029 | Nuk ka kosto shtesë buxhetore | Nuk ka kosto shtesë buxhetore | Nuk ka kosto shtesë buxhetore | Nuk ka kosto shtesë buxhetore | KOMUNA E OBILIQIT Donatorët  | KOMUNA E OBILIQIT  OPAKDonatorët  | Numri i PAK të trajnuar |  Ligji Nr.03/L-019 për aftësimin, riaftësimin profesional dhe punësimin e PAK |
| 2.3.2 | Identifikimi i profileve të përshtatshme për PAK për aftësim dhe riaftësim sipas kërkesave të tregut të punës në Komunën e OBILIQIT  | 2026202720282029 | Nuk ka kosto shtesë buxhetore | Nuk ka kosto shtesë buxhetore | Nuk ka kosto shtesë buxhetore | Nuk ka kosto shtesë buxhetore | KOMUNA E OBILIQITDonatoret | KOMUNA E OBILIQIT  OPAKDonatoret  | Numri i PAK të trajnuar |  Ligji Nr.03/L-019 për aftësimin, riaftësimin profesional dhe punësimin e PAK |
| 2.3.3 | Identifikimi i personave me aftësi të kufizuar për trajnim dhe aftësim profesional. | 2026202720282029 | Nuk ka kosto shtesë buxhetore | Nuk ka kosto shtesë buxhetore | Nuk ka kosto shtesë buxhetore | Nuk ka kosto shtesë buxhetore | KOMUNA E OBILIQITDonatoret | KOMUNA E OBILIQIT  OPAKDonatoret  | Numri i PAK të trajnuar |  Ligji Nr.03/L-019 për aftësimin, riaftësimin profesional dhe punësimin e PAK |
| 2.3.4 | Vendosja e bashkëpunimit me QAP në komunat fqinje për trajnim të PAK. | 2026202720282029 | Nuk ka kosto shtesë buxhetore | Nuk ka kosto shtesë buxhetore  | Nuk ka kosto shtesë buxhetore | Nuk ka kosto shtesë buxhetore  | KOMUNA E OBILIQITDonatorët | KOMUNA E OBILIQIT | Numri i pajisjeve të ofruara | Ligji Nr.03/L-019 për aftësimin, riaftësimin profesional dhe punësimin e PAK |
| 2.3.5 | Mbështetja e PAK gjate periudhës se trajnimit dhe aftësimit profesional ne QAP (sigurimi i transportit, etj). | 2026202720282029 | Nuk ka kosto shtesë buxhetore | Nuk ka kosto shtesë buxhetore | Nuk ka kosto shtesë buxhetore | Nuk ka kosto shtesë buxhetore | KOMUNA E OBILIQITDonatoret | KOMUNA E OBILIQIT  OPAKDonatoret  | Numri i PAK të trajnuar | Ligji Nr.03/L-019 për aftësimin, riaftësimin profesional dhe punësimin e PAK |
| 2.3.6 | Informim dhe stimulimi i personave me aftësi te kufizuara për punë praktike në institucionet komunale.  | 2026202720282029 | Nuk ka kosto shtesë buxhetore | Nuk ka kosto shtesë buxhetore | Nuk ka kosto shtesë buxhetore | Nuk ka kosto shtesë buxhetore | KOMUNA E OBILIQITDonatoret | KOMUNA E OBILIQIT  OPAKDonatoret  | Numri i kampanjave informuese ose informatave te përcjella te OPAK |  Ligji Nr.03/L-019 për aftësimin, riaftësimin profesional dhe punësimin e PAK |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik II.3:*** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |  |  |  |  |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Strategjik II:*** |  | **5,500.00** | **14,900.00** | **17,100.00** | **20,200.00** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **ARSIMI** |
| **Nr.** | **Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet** | **Vlera bazë**  | **Objektivi i përkohshëm [2026]** | **Objektivi i përkohshëm [2026]** | **Synimi i vitit të fundit [2027]**  | **Rezultati**  |
| **3.** | **Objektivi strategjik 3: Krijimi i kushteve për gjithë përfshirjen e plote në edukim dhe arsim dhe për mbështetjen profesionale të personave me aftësi të kufizuara** |
| **3.1** | **Objektivi specifik 1:** Hartimi i politikave për gjithë përfshirje dhe krijimi i mekanizmave për identifikimin dhe edukimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara ne te gjitha nivelet e edukimit dhe arsimit  |
| **1** | **Treguesi:** Analiza e gjendjes aktuale dhe gjenerimi i bazës së të dhënave për evidentimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara në shkolla.  | Përgatitja e raportit lidhur me fëmijët me aftësi te kufizuar ne shkolla. | Përgatitja e raportit lidhur me fëmijët me aftësi të kufizuar në shkolla. | Përgatitja e raportit lidhur me fëmijët me aftësi të kufizuar në shkolla. | Përgatitja e raportit lidhur me fëmijët me aftësi të kufizuar në shkolla  | Raportimi i rregullt i fëmijëve me aftësi të kufizuar në shkolla, duke mundësuar monitorimin e progresit të fëmijëve. |
| **2** | **Treguesi:** Vlerësimi i nevojave të përgjithshme për staf mbështetës për fëmijë me aftësi të kufizuar. | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% |
| **3** | **Treguesi**: Numri i Edukatorëve dhe mësimdhënësve te trajnuar për secilën grup moshë dhe në të gjitha nivelet e arsimit. | 50% | 55% | 60% | 70% | 75% |
| **Nr.** | **Veprimi**  | **Afati kohor** | **Buxheti** | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| 3.1.1 | Analiza e gjendjes aktuale të fëmijëve me AK (me kufizime fizike, në të parë, në te dëgjuar, intelektuale, etj)  | 2026202720282029 | 100.00 | 150.00 | 200.00 | 250.00 | DKADonatoret | DKADonatoret | Raport mbi analizën e gjendjes dhe numri i identifikuar i fëmijëve me aftësi të kufizuara  | LIGJI Nr. 04/L-032për Arsimin para universitar në Republikën e KosovësLigji Nr. 04/L-125 për ShëndetësiUdhëzimi Administrativ për Shëndetësi për KPSh 08/2017Ligji nr. 08/l-255 për Shërbime Sociale dhe Familjare |
| 3.1.2 | Identifikimi i hershem i nxënësve me nevoja të veçanta në arsim  | 2026202720282029 | 100.00 | 150.00 | 200.00 | 250.00 | DKADonatoret | DKADonatoret | Raport mbi numri i fëmijëve me aftësi të kufizuara.  | LIGJI Nr. 04/L-032për Arsimin para universitar në Republikën e KosovësLigji Nr. 04/L-125 për ShëndetësiUdhëzimi Administrativ për Shëndetësi për KPSh 08/2017Ligji nr. 08/l-255 për Shërbime Sociale dhe Familjare |
| 3.1.3 | Zhvillimi i fushatave vetedijësuese për identifikimin e hershem të fëmijëve dhe nxënësve me nevoja të veçanta në arsim.  | 2026202720282029 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | DKADonatoret | DKADonatoret | Raport mbi numrin e fushatave vetëdijësuese të organizuara.  | Ligji Nr. 04/L-125 për ShëndetësiUdhëzimi Administrativ për Shëndetësi për KPSh 08/2017Ligji nr. 08/l-255 për Shërbime Sociale dhe Familjare |
| 3.1.4 | Trajnim me prindër për identifikim dhe intervenim të hershem.  | 2026202720282029 | 200.00 | 250.00 | 350.00 | 450.00 | DKADonatorët | DKADSHMSOJQDonatorët | Raport mbi numrin e trajnimeve të organizuara.  | LIGJI Nr. 04/L-032për Arsimin para universitar në Republikën e KosovësLigji Nr. 04/L-125 për ShëndetësiUdhëzimi Administrativ për Shëndetësi për KPSh 08/2017Ligji nr. 08/l-255 për Shërbime Sociale dhe Familjare |
| 3.1.5 | Ngritja e vetëdijes së prindërve për mos stigmatizimin e fëmijëve dhe nxënësit me nevoja të veçanta. | 2026202720282029 | 300.00 | 400.00 | 500.00 | 600.00 | DKADSHMSOJQDonatoret | DKAKëshilli i prindërve DSHMSOJQDonatorët | Raport mbi numrin e trajnimeve, kampanjave, takimeve, tryezave të organizuara.  | Ligji Nr. 04/L-125 për ShëndetësiLIGJI Nr. 04/L-032për Arsimin para universitar në Republikën e KosovësUdhëzimi Administrativ për Shëndetësi për KPSh 08/2017Ligji nr. 08/l-255 për Shërbime Sociale dhe Familjare |
| 3.1.6 | Edukimi joformal për përgatitjen e fëmijëve dhe nxënësit me nevoja të veçanta. | 2026202720282029 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | DKAOJQDonatoret | DKAOJQDonatoret | Raport mbi numrin e fëmijëve të përfshire në edukimin joformal.  | LIGJI Nr. 04/L-032për Arsimin para universitar në Republikën e KosovësLigji Nr. 04/L-125 për ShëndetësiUdhëzimi Administrativ për Shëndetësi për KPSh 08/2017Ligji nr. 08/l-255 për Shërbime Sociale dhe Familjare |
| 3.1.7 | Rritja e shërbimeve nga klasat burimore për shkollat e rregullta. | 2026202720282029 | 500.00 | 600.00 | 800.00 | 1,000.00 | DKADonatorët | DKADonatorët | Shërbimet e reja funksionale | LIGJI Nr. 04/L-032për Arsimin para universitar në Republikën e KosovësLigji Nr. 04/L-125 për ShëndetësiUdhëzimi Administrativ për Shëndetësi për KPSh 08/2017Ligji nr. 08/l-255 për Shërbime Sociale dhe Familjare |
| 3.1.8 | Ngritja kapaciteteve të stafit në klasat burimore.  | 2026202720282029 | 500.00 | 600.00 | 800.00 | 1,000.00 | DKADonatorët | DKADonatorët | Stafi i qendrave burimore i trajnuar | LIGJI Nr. 04/L-032për Arsimin para universitar në Republikën e Kosovës |
| 3.1.9 | Ngritja e kapaciteteve të mësimdhënësve për qasjen dhe specifikat e fëmijëve dhe nxënësit me nevoja të veçanta. | 2026202720282029 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | Donatoret | DKA | Numri i mësimdhënësve të trajnuar | LIGJI Nr. 04/L-032për Arsimin para universitar në Republikën e Kosovës |
| 3.1.10 | Punësimi i numrit te mjaftueshëm te asistenteve mbështetës në institucione edukativo arsimore  | 2026202720282029 | Varesisht nga numri i lejuar i asistentëve | Varesisht nga numri i lejuar i asistentëve | Varesisht nga numri i lejuar i asistentëve | Varesisht nga numri i lejuar i asistentëve | DKA | DKA | Numri i asistenteve në shkolla | LIGJI Nr. 04/L-032për Arsimin para universitar në Republikën e KosovësLIGJI NR. 06/L-084për mbrojtjen e Fëmijës |
| 3.1.11 | Ngritja e kapaciteteve të ekipeve vlerësuese pedagogjike për vlerësimin pedagogjik të fëmijëve dhe nxënësit me nevoja të veçanta. | 2026202720282029 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | Donatori | DKADonatori | Raport mbi trajnimin e anëtarëve të ekipeve vlerësuese  | LIGJI NR. 06/L-084për mbrojtjen e FëmijësLIGJI Nr. 04/L-032për Arsimin para universitar në Republikën e Kosovës |
| 3.1.12 | Ngritja e kapaciteteve të mësimdhënësve për qasjen dhe punën me fëmijët dhe nxënësit me nevoja të veçanta. | 2026202720282029 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | DKADonatorët | DKADonatorët | Raport mbi trajnimin e mësimdhënëseve | LIGJI Nr. 04/L-032për Arsimin para universitar në Republikën e KosovësLIGJI NR. 06/L-084për mbrojtjen e Fëmijës |
| 3.1.13 | Ngritja e kapaciteteve të edukatoreve dhe personelit ne institucione parashkollore dhe kopshte për qasjen dhe punën me fëmijëve dhe nxënësit me nevoja të veçanta | 2026202720282029 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | DKADonatorët | DKADonatorët | Raport mbi trajnimin e edukatoreve dhe personelit në institucionet parashkollore  | LIGJI Nr. 04/L-032për Arsimin para universitar në Republikën e KosovësLIGJI NR. 06/L-084për mbrojtjen e Fëmijës |
| 3.1.14 | Shënimi i datave ndërkombëtare për promovimin e të drejtave të fëmijëve dhe nxënësit me nevoja të veçanta | 2026202720282029 | Ne kuadër te buxhetit te DSHMS-se  | Ne kuadër te buxhetit te DSHMS-se  | Ne kuadër te buxhetit te DSHMS-se | Ne kuadër te buxhetit te DSHMS-se  | DSHMSDonatorët  | DKADSHMSDonatorët  | Numri i datave ndërkombëtare te shënuara  | LIGJI Nr. 04/L-032për Arsimin para universitar në Republikën e KosovësLIGJI NR. 06/L-084për mbrojtjen e Fëmijës |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik III.1:*** |  | **3,400.00**  | **3,900.00** | **4,700.00** | **5,500.00** |  |  |  |  |
| **3.2** | **Objektivi specifik 2:** Sigurimi i qasjes se nxënësve me aftësi te kufizuar ne nivelin para fillor, fillor dhe te mesëm te arsimit  |
| **1** | **Treguesi:** % e shkollave qe ofrojnë kushte mira për fëmijët me aftësi të kufizuar duke përfshire: qasjen në shkolla (ofrimi i pjerrinave), tualetet e qasshme, bankat e përshtatshme, etj) | *0* | *20%* | *20%* | *30%* | *50%* |
| **2** | **Treguesi:** Numri i asistentëve të angazhuar për përkrahjen e fëmijëve me aftësi të kufizuar. | 6 | *8* | *10* | *12* | *15* |
| **Nr.** | **Veprimi**  | **Afati kohor** | **Buxheti** | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| 3.2.1 | Planifikimi dhe ndarja e buxhetit për arsim gjithëpërfshirës për fëmijëve dhe nxënësit me nevoja të veçanta. | 2026202720282029 | Nuk ka kosto  | Nuk ka kosto | Nuk ka kosto | Nuk ka kosto | NA | NA | Ndarjet buxhetore të planifikuara mirë. | Buxheti vjetor i aprovuar i Komunës.  |
| 3.2.2 | Pajisja e shkollave me mjete të nevojshme didaktike, teknologjike dhe ndihmëse për fëmijët dhe nxënësit me nevoja të veçanta. | 2026202720282029 | 500.00  | 500.00  | 500.00  | 500.00  | DKADonatorët  | DKADSHPSKKOJQDonatorët | Numri i shkollave të pajisura | Raportet nga DKA dhe shkollatKontratat e nënshkruara për furnizim  |
| 3.2.3 | Sigurimi i komunikimit në gjuhën e shenjave dhe shkrimit në alfabetin braille për fëmijë dhe nxënës me nevoja të veçanta. | 2026202720282029 | Nuk ka kosto  | Nuk ka kosto | Nuk ka kosto | Nuk ka kosto | DKADonatorët  | DKADSHPSKKOJQDonatorët | Numri i mesazheve, informatave, fushatave te dhëna ne ekranet e vendosur në shkolla. Numri i shërbimeve të ofruara.  | Raportet me numrin e shërbimeve të ofruara  |
| 3.2.4 | Organizimi i transportit për fëmijëve dhe nxënësit me nevoja të veçanta në të gjitha nivelet e arsimit.  | 2026202720282029 | Në kuadër të kontr. aktuale të DKA | Në kuadër të kontr. aktuale të DKA | Në kuadër të kontr. aktuale të DKA | Në kuadër të kontr. aktuale të DKA | DKADonatorët | DKADonatorët | Numri i fëmijëve të transportuar  | Raportet me numrin e fëmijëve të transportuar |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik III.2:*** |  | 500.00  | 500.00  | 500.00  | 500.00  |  |  |  |  |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Strategjik III:*** |  | 3,900.00  | 4,400.00  | 5,200.00  | 6,000.00  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Përfshirja e PAK në vendimmarrje** |
| **Nr.** | **Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet** | **Vlera bazë**  | **Objektivi i përkohshëm [2026]** | **Objektivi i përkohshëm [2027]** | **Synimi i vitit të fundit [2029]**  | **Rezultati**  |
| **4** | **Objektivi strategjik 4: Përfshirja e Personave me Aftësi të Kufizuara ne vendimmarrje**  |
| **4.1** | **Objektivi specifik 1:** Hartimi i dokumenteve strategjike si: strategji, plane te veprimit, etj. dhe pjesëmarrja ne diskutime publike  |
| **1** | Gjenerimi i raportit të implementimit të Planit të Veprimit për Promovimin dhe Edukimin Shëndetësor. Informimi i plotë i personave me aftësi të kufizuar rreth të drejtave të tyre, qasje e plotë në shërbime administrative, shëndetësore, edukative dhe arsimore, etj., si dhe qasje në infrastrukture publike. | Gjenerimi i raportit duke synuar 30% implementimin e PV | Gjenerimi i raportit duke synuar 65% implementimin e PV | Gjenerimi i raportit duke synuar 70% implementimin e PV | Gjenerimi i raportit duke synuar 80% implementimin e PV% |  |
| **Nr.** | **Veprimi**  | **Afati kohor** | **Buxheti** | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| 4.1.1 | Përfshirja e OPAK ne hartim të dokumenteve strategjike të Komunës së OBILIQIT. | 2026202620272029 | Nuk ka kosto shtesë buxhetore | Nuk ka kosto shtesë buxhetore | Nuk ka kosto shtesë buxhetore | Nuk ka kosto shtesë buxhetore | KOMUNA E OBILIQITDonatoret  | KOMUNA E OBILIQIT Drejtoritë relevanteDonatoret | Numri i dokumenteve strategjike që janë konsultuar me OPAK | UDHËZIM ADMINISTRATIV (MAPL) NR. 04/2018 PËR TRANSPARENCË NË KOMUNA |
| 4.1.2 | Përfshirja e PAK në diskutime publike gjatë hartimit procesit të planifikimit të Kornizës Afatmesme Buxhetore (KAB) dhe Buxhetit Komunal, si dhe gjatë hartimit të dokumenteve strategjike të komunës së OBILIQ. | 2026202720282029 | Nuk ka kosto shtesë buxhetore | Nuk ka kosto shtesë buxhetore | Nuk ka kosto shtesë buxhetore | Nuk ka kosto shtesë buxhetore | KOMUNA E OBILIQIT Donatoret  | KOMUNA E OBILIQIT Drejtoritë relevanteDonatoret | Numri i dokumenteve strategjike që janë konsultuar me OPAK | UDHËZIM ADMINISTRATIV (MAPL) NR. 04/2018 PËR TRANSPARENCË NË KOMUNA |
| 4.1.3 | Përfshirja e PAK në monitorimin e implementimit të dokumenteve strategjike të komunës së OBILIQIT.  | 2026202720282029 | Nuk ka kosto shtesë  | Nuk ka kosto shtesë  | Nuk ka kosto shtesë buxhetore | Nuk ka kosto shtesë buxhetore | KOMUNA E OBILIQIT Donatoret  | KOMUNA E OBILIQIT Drejtoritë relevanteDonatoret | Numri i dokumenteve strategjike që janë konsultuar me OPAK | UDHËZIM ADMINISTRATIV (MAPL) NR. 04/2018 PËR TRANSPARENCË NË KOMUNA |
| 4.1.4 | Pjesëmarrja e PAK në këshillat dhe komitetet e komunës së OBILIQIT.  | 2026202720282029 | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë  | Nuk ka kosto shtesë buxhetore | Nuk ka kosto shtesë  | KOMUNA E OBILIQIT Donatoret  | KOMUNA E OBILIQIT Drejtoritë relevanteDonatoret |  | UDHËZIM ADMINISTRATIV (MAPL) NR. 04/2018 PËR TRANSPARENCË NË KOMUNA |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik IV.1:*** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Strategjik IV:*** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Qasja e plote, informimi dhe promovimi i shërbimeve dhe të drejtave për PAK** |
| **Nr.** | **Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet** | **Vlera bazë 2026**  | **Objektivi i përkohshëm [2027]** | **Objektivi i përkohshëm [2028]** | **Synimi i vitit të fundit [2029]**  | **Rezultati**  |
| **5** | **Objektivi strategjik 5: Krijimi i qasjes se plote, informimi me kohe dhe promovimi i shërbimeve për PAK** |
| **5.1** | **Objektivi specifik 1:** Informimi, edukimi dhe promovimi i shërbimeve te cilat ofrohen nga qeverisja lokale |
| **1** | **Treguesi:** Implementimi i Planit të Veprimit për Promovimin dhe Edukimin Shëndetësor. Informimi i plotë i personave me aftësi të kufizuar rreth të drejtave të tyre, qasje e plotë në shërbime administrative, shëndetësore, edukative dhe arsimore, etj., si dhe qasje në infrastrukturë publike. | 60% | 65% | 70% | 80% | 80% |
| **Nr.** | **Veprimi**  | **Afati kohor** | **Buxheti** | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| 5.1.1 | Aktiviteteve informuese dhe vetëdijësuese me PAK dhe OJQ-të që përfaqësojnë interesat e personave me aftësi të kufizuara rreth mundësive të punësimit. | 2026202720282029 | 200.00 | 300.00 | 400.00 | 500.00 | KOMUNA E OBILIQIT Donatorët  | DSHMSQKMFAQHIHCDonatorët tjerë  | Numri i aktiviteteve të mbajtura në komunë dhe raportimi i tyre | Raportet mbi aktivitetet e mbajtura  |
| 5.1.2 | Organizimi i kampanjave vetedijesuese dhe informuese, për PAK dhe OJQ-të që përfaqësojnë interesat e personave me aftësi të kufizuara rreth kujdesit shëndetësor dhe shërbimeve shëndetësore të ofruara nga KPSh në OBILIQ.  | 2026202720282029 | Në kuadër të Programit Promovimi dhe Edukim Shëndetësor  | Në kuadër të Programit Promovimi dhe Edukim Shëndetësor  | Në kuadër të Programit Promovimi dhe Edukim Shëndetësor  | Në kuadër të Programit Promovimi dhe Edukim Shëndetësor  | KOMUNA E OBILIQ Donatorët  | DSHMSQKMFAQHIHCDonatorët tjerë  | Numri i aktiviteteve të mbajtura në komunë dhe raportimi i tyre | Raportet mbi aktivitetet e mbajtura  |
| 5.1.3 | Organizimi i karvanëve vetedijesuese dhe informuese, për PAK dhe OJQ rreth sëmundjeve kronike jo ngjitëse.  | 2026202720282029 | Në kuadër të Programit Promovimi dhe Edukim Shëndetësor  | Në kuadër të Programit Promovimi dhe Edukim Shëndetësor  | Në kuadër të Programit Promovimi dhe Edukim Shëndetësor  | Në kuadër të Programit Promovimi dhe Edukim Shëndetësor  | KOMUNA E OBILIQITDonatoret  | DSHMSQKMF AQHIHCDonatoret tjerë  | Numri i aktiviteteve të mbajtura në komuna dhe raportimi i tyre | Raportet mbi aktivitetet e mbajtura  |
| 5.1.4 | Organizimi i aktiviteteve rekreative me qellim të vetëdijesimit dhe informimit të PAK rreth vaksinimit. | 2026202720282029 | Në kuadër të Programit Promovimi dhe Edukim Shëndetësor  | Në kuadër të Programit Promovimi dhe Edukim Shëndetësor  | Në kuadër të Programit Promovimi dhe Edukim Shëndetësor  | Në kuadër të Programit Promovimi dhe Edukim Shëndetësor  | KOMUNA E OBILIQIT Donatorët | DSHMSQKMFUNICEFOSHCDonatorët tjerë | Numri i aktiviteteve të mbajtura në komunë dhe raportimi i tyre | Raportet mbi aktivitetet e mbajtura  |
| 5.1.5 | Organizimi i fushatave vetëdijësuese për pranimin e personave me aftësi të kufizuara dhe evitimin e stigmatizimit në shoqëri. | 2026202720282029 | Nuk ka kosto shtese  | Nuk ka kosto shtese | Nuk ka kosto shtese | Nuk ka kosto shtese | KOMUNA E OBILIQIT Donatoret | DSHMSQKMFAQHIHCDonatoret tjerë | Numri i aktiviteteve të mbajtura në komunë dhe raportimi i tyre | Raportet mbi aktivitetet e mbajtura  |
| 5.1.6 | Punëtori të organizuara me OJQ-të për personat me aftësi të kufizuar rreth nevojave të PAK | 2026202720282029 | Nuk ka kosto shtesë  | Nuk ka kosto shtesë  | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë  | KOMUNA E OBILIQIT  | DSHMSQKMF AQHIHCDonatorët tjerë  | Numri i aktiviteteve të organizuara | Raportet mbi aktivitetet e mbajtura  |
| 5.1.7 | Fushatë vetëdijesuese rreth grandeve në bujqësi për personat me aftësi të kufizuara dhe prindërit e fëmijëve PAK | 2026202720282029 | Nuk ka kosto shtesë  | Nuk ka kosto shtesë  | Nuk ka kosto shtesë  | Nuk ka kosto shtesë  | KOMUNA E OBILIQIT | DB | Numri i aktiviteteve dhe fushatave vetëdijesuese. | Raportet mbi aktivitetet e mbajtura  |
| 5.1.8 | Promovimi i te drejtave te personave me aftësi të kufizuar ne zonat rurale për mundësinë e aplikimit ne subvencione dhe grande. | 2026202720282029 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | KOMUNA E OBILIQIT | DB | Numri i vizitave të realizuara në zonat rurale dhe numri i familjeve të cilat kanë përfituar nga grandet të ndryshme bujqësore. | Raportet mbi aktivitetet e mbajtura  |
| 5.1.9 | Promovimi, bashkëpunimi dhe avancimi i të drejtave të Personave me Aftësi të Kufizuar.  | 2026202720282029 | 200.00€ | 200.00€ | 200.00€ | 200.00€ | KOMUNA E OBILIQIT | DEZHDBDSHMSDKA | Numri i fushatave vetëdijësuese | Raportet mbi aktivitetet e mbajtura  |
| 5.1.10 | Monitorimi i implementimit te Planit Komunal të Veprimit për Persona me Aftësi te Kufizuar.  | 2026202720282029 | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | KOMUNA E OBILIQIT Donatorët siUnicef,  | KOMUNA E OBILIQITDonatorët siUnicef,  | Numri i raportimeve | Planet Zhvillimore Komunale të aprovuara |
| 5.1.11 | Promovimi i të drejtave të personave me aftësi të kufizuar në dëgjim dhe informimi rreth shërbimeve komunale, shëndetësore, arsimore etj. përmes gjuhës se shenjave. Vendosja e ekraneve për informim me gjuhen e shenjave në hapësirat e përbashkëta në të gjitha institucionet publike. | 2026202720282029 | 500.00€ | 500.00€ | 500.00€ | 500.00€ | KOMUNA E OBILIQIT | DB | KOMUNA E OBILIQIT | LIGJI Nr. 04/L-090PËR Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit NR. 03/L-098 për Bujqësi dhe Zhvillim Rural |
| 5.1.12 | Promovimi i të drejtave të personave me aftësi të kufizuar në të parë dhe informimi rreth shërbimeve komunale, shëndetësore, arsimore etj përmes alfabetit braille. Sigurimi i qëndrueshmërisë së funksionalizimit të printerit braille, printimi i materialeve informuese dhe shpërndarja te personat në nevoje. Me tutje, ofrimi i shërbimeve në alfabetin braille për këtë kategori të personave.  | 2026202720282029 | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | KOMUNA E OBILIQIT DSHPSDKAUnicef, Donatorët | DSHMSDKAUnicef, Donatorët |  | Ligji Nr. 04/L-125 për ShëndetësiUdhëzimi Administrativ për Shëndetësi për KPSh 08/2017Ligji nr. 08/l-255 për Shërbime Sociale dhe Familjare |
| 5.1.13 | Shënimi i datave ndërkombëtare për promovimin e të drejtave të PAK, pacienteve me aftësi të kufizuara dhe fëmijëve ne nevoja te veçanta. | 2026202720282029 | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | KOMUNA E OBILIQIT DSHPSDKAUnicef, OSCE Donatorët | DSHMSDKAUnicef, OSCE Donatorët | Numri i organizimeve, fushatave dhe kampanjave.  | Ligji Nr. 04/L-125 për ShëndetësiUdhëzimi Administrativ për Shëndetësi për KPSh 08/2017Ligji nr. 08/l-255 për Shërbime Sociale dhe Familjare |
| 5.1.14 | Fushatë vetëdijesuese rreth rëndësisë së qasjes së plotë të PAK në shërbime, institucione dhe infrastrukture publike.  | 2026202720282029 | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | KOMUNA E OBILIQIT DSHPSDKADIDSHPDPMUDonatoret | KOMUNA E OBILIQIT DSHMSDKADIDSHPDPMUDonatoret | Numri i aktiviteteve dhe fushatave vetëdijesuese. | Ligji Nr. 04/L-125 për ShëndetësiUdhëzimi Administrativ për Shëndetësi për KPSh 08/2017Ligji nr. 08/l-255 për Shërbime Sociale dhe Familjare |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik V.1:*** |  | 1,400.00 | 1,500.00 | 1,600.00 | 1,700.00 |  |  |  |  |
| **5.2** | **Objektivi specifik 2:** Sigurimi i qasjes në institucionet publike dhe private për PAK në Komunën e OBILIQIT  |
| **1** | **Treguesi:** Përqindja e institucioneve publikime komunale që ofrojnë qasje për PAK.Qasje në institucione publike dhe krijimi i kushteve të punës për PAK brenda tyre. Qasje e plotë në institucione shëndetësore. Qasje e plotë në institucione arsimore. Qasje e plotë ne infrastrukture publike (rrugë, trotuare, parqe, etj.), si dhe në objektet private shumë banesore. | 50% | 75% | 80% | 80% |  |
| **Nr.** | **Veprimi**  | **Afati kohor** | **Buxheti** | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2026** | **2027** | **2028****2027** | **2029** |
| 5.2.1 | Sigurimi i kushteve teknike për qasjen e personave me aftësi të kufizuar në objektet ndërtimore private me karakter shumë banesor.  | 2026202720282029 | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | KOMUNA E OBILIQIT  | DPMUDIDSH | Numri objekteve që sigurojnë qasje  | PZHKHarta Zonale  |
| 5.2.2  | Sigurimi i qasjes në të gjitha institucionet publike lokale për PAK duke siguruar pjerrinat, lëshesat dhe ashensorët sipas standardeve për PAK.  | 2026202720282029 | 1,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | KOMUNA E OBILIQIT DPMUDIDSHDSHPSDKAQPSSHBK | DPMUDIDSHDSHMSDKAQPSSHBK | Numri i përgjithshëm i objekteve të cilat sigurojnë qasje të plotë.  | PZHKHarta Zonale |
| 5.2.3  | Sigurimi i qasjes në të gjitha institucionet private dhe objektet shume banesore për PAK duke siguruar pjerrinat, lëshesat dhe ashensorët sipas standardeve për PAK.  | 2026202720282029 | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | KOMUNA E OBILIQIT DPMUDIDSHDSHPSDKA, QPS | DPMUDIDSHDSHMSDKAQPSSHBK | Numri i përgjithshëm i objekteve të cilat sigurojnë qasje të plotë.  | PZHKHarta Zonale |
| 5.2.4  | Sigurimi i qasjes në të gjitha institucionet shëndetësore në Komunën e OBILIQIT sipas standardeve për PAK.  | 2026202720282029 | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | KOMUNA E OBILIQIT  | DPMUDIDSHPDSHMSQPSSHBK | Lista me numrin e përgjithshëm të objekteve shëndetësore dhe numri i atyre të cilat sigurojnë qasje të plotë. | PZHKHarta Zonale |
| 5.2.5  | Sigurimi i qasjes në QPS dhe Qendrën Rezidenciale (pjerrinat, lëshesat, ashensori nëse objekti ka kate mbi katin përdhese) sipas standardeve për PAK. | 2026202720282029 | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | KOMUNA E OBILIQIT  | DPMUDIDSHPDSHMSQPSSHBK | Numri i përgjithshëm i objekteve sociale dhe rezidenciale dhe numri i atyre të cilat sigurojnë qasje të plotë. | PZHKHarta Zonale |
| 5.2.6  | Sigurimi i qasjes në të gjitha institucionet edukative dhe arsimore në Komunën e OBILIQIT sipas standardeve për PAK.  | 2026202720282029 | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | KOMUNA E OBILIQIT  | DPMUDIDSHPDKA | Numri i përgjithshëm i objekteve edukative dhe arsimore dhe numri i atyre të cilat sigurojnë qasje të plotë. | PZHKHarta Zonale |
| 5.2.7 | Sigurimi i qasjes në tualete për PAK në të gjitha institucionet edukative dhe arsimore, shëndetësore dhe institucioneve tjera publike në Komunën e OBILIQIT sipas standardeve për PAK.  | 2026202720282029 | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | KOMUNA E OBILIQIT  | DPMUDIDKADSHMS | Numri i përgjithshëm i objekteve publike dhe numri i atyre të cilat sigurojnë qasje të plotë. | Institucionet që ofrojnë qasje të plotë  |
| 5.2.8 | Sigurimi i kushteve të punës për PAK brenda institucioneve publike në Komunën e OBILIQIT sipas standardeve për PAK.  | 2026202720282029 | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | KOMUNA E OBILIQIT | DPMUDSHMSDKADA | Vendet e punës me standarde.  | Institucionet që ofrojnë qasje të plotë |
| 5.2.9 | Sigurimi dhe sinjalizimi horizontal dhe vertikal i parkingjeve për PAK brenda institucioneve publike në Komunën e OBILIQIT dhe në parkingjet publike, si dhe mirëmbajtja e tyre.  | 2026202720282029 | 1,000.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | KOMUNA E OBILIQIT  | DPMUDIDSHPDSHMSDKA, DA | Numri i përgjithshëm i parkingjeve publike dhe numri i atyre të caktuar për PAK. | Institucionet që ofrojnë qasje të plotë |
| 5.2.10 | Përshtatja e infrastrukturës sipas nevojave të PAK në stacionet e transportit publik.  | 2026202720282029 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | KOMUNA E OBILIQIT | DPMUDI, DSHPDBFDSHMSDKA | Stacionet publike me qasje të plotë për PAK.  | Planifikimet Buxhetore vjetore  |
| 5.2.11 | Pajisja e mjeteve të transportit me pjerrina, dhe mjete tjera të nevojshme për kategoritë e ndryshme të PAK me qëllim të qasjes së plotë.  | 2026202720282029 | 0 | 500.00 | 300.00 | 300.00 | KOMUNA E OBILIQIT | DPMUDIDSHPDF | Mjetet komunale të pajisura me mjetet e nevojshme për PAK.  | Planifikimet Buxhetore vjetore |
| 5.2.12 | Përfshirja e PAK në aktivitete rinore, sportive, kulturore dhe artistike  | 2026202720282029 | Nuk ka kosto shtesë  | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | KOMUNA E OBILIQIT  | DKRSKADSHMS | Numri i aktiviteteve si; gara me karroce, shah, kampe verore, aktivitete kulturo-artistike, etj.  | Numri i aktiviteteve te raportuara  |
| 5.2.13 | Mbështetja e aktivitete rinore, sportive, kulturore dhe artistike të PAK.  | 2026202720282029 | 1,000.00 | 1,500.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | Donatorët KOMUNA E OBILIQIT  | DKRSDKADSHMSDonatorët  | Numri i aktiviteteve të mbështetura  | Numri i aktiviteteve te raportuara |
| 5.2.14 | Mbështetja financiare e lojërave sportive të PAK, si: futsal, volejboll, pingpong, shahu, etj. si dhe financimi për rekuizita të nevojshme për sporte. | 2026202720282029 | 1,000.00 | 1,500.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | Donatorët Komuna e OBILIQIT | DRKS | Numri i aktiviteteve të mbështetura | Raportet financiare  |
| 5.2.15 | Organizimi i aktiviteteve nga Olimpiada Speciale e Kosove për PAK.  | 2026202720282029 | 1,000.00 | 1,500.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | Donatorët Komuna e OBILIQIT | DRKS | Numri i aktiviteteve të mbështetura | Numri i aktiviteteve te raportuara |
| 5.2.16 | Mbështetja financiare për mbajtje të ekskursioneve te PAK. | 2026202720282029 | 2,000.00 | 3,000.00 | 4,500.00 | 6,500.00 | DRKSDSHPSDonatoret  | DRKS | Numri i aktiviteteve të mbështetura | Raportet financiare |
| 5.2.17 | Sigurimi i hapësirave, për shërbime të PAK | 2026202720282029 | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | Nuk ka kosto shtesë | Donatorët Komuna e OBILIQIT | Zyra e KryetaritDPMUDSHMSDKADRKS | Vendimi për sigurimin e zyrave  | Vendimi për ndarjen e hapësirave  |
| 5.2.18 | Rregullimi i sipërfaqeve taktile dhe vendosja e pllakave taktile në infrastrukturën e jashtme dhe ambientet e brendshme të institucioneve publike si QKMF, QMF, AMF, Shkolla, Objekti i Komunës, Biblioteke, Shtëpi të Kulturës, QPS, etj.  | 2026202720282029 | Shpenzimet llogariten brenda projekteve infrastrukturore  | Shpenzimet llogariten brenda projekteve infrastrukturore  | Shpenzimet llogariten brenda projekteve infrastrukturore  | Shpenzimet llogariten brenda projekteve infrastrukturore  | Donatorët Komuna e OBILIQIT | DSHPSDKADIDSHPDRKSQKMFQPS | Numri i projekteve me pllakave taktile.  | Projektet e hartuara  |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik V.2:*** |  | 8,000.00 | 13,600.00 | 13,400.00 | 21,900.00 |  |  |  |  |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Strategjik V:*** |  | **9,400.00** | **15,100.00** | **15,000.00** | **23,600.00** |  |  |  |  |
|  | ***Totali i Buxhetit për Planin e Veprimit për PAK (1+2+3+4+5):*** |  | **35,700.00** | **69,150.00** | **76,900.00** | **96,650.00** |  |  |  |  |